## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | StockWise: AI-Infused Market Predictor
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | David | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 2 | bar: 2023-09-25 S to 2023-10-02 M
Problem Definition | David | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 2 | bar: 2023-09-25 S to 2023-10-02 M
Methods | Harshith | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 1 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 T
Potential Results & Discussion | Stanley | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 2 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W
Video Recording | Emily | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 2 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 R
GitHub Page | Shreyas | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 1 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 T
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Stanley | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 5 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-02 S to 2023-10-09 R
Model Selection | Harshith | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 2 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-09 R to 2023-10-09 S
Data Pre-Processing | David | 2023-10-14 | 2023-10-19 | 5 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-09 S to 2023-10-16 R
Model Coding | Shreyas | 2023-10-19 | 2023-10-29 | 10 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-16 F to 2023-10-23 U
Results Evaluation and Analysis | Emily | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 2 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-23 U to 2023-10-30 T
Midterm Report | All | 2023-11-05 | 2023-11-09 | 4 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-30 U to 2023-11-06 R
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Emily | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 4 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-16 W to 2023-10-16 U
Model Selection | Emily | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 2 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-16 U to 2023-10-23 T
Data Pre-Processing | Stanley | 2023-10-24 | 2023-10-29 | 5 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-23 T to 2023-10-23 U
Model Coding | David | 2023-10-29 | 2023-11-09 | 10 | bar: 2023-10-02 M; 2023-10-23 U to 2023-11-06 R; 2023-11-13 T to 2023-11-13 R
Results Evaluation and Analysis | Harshith | 2023-11-09 | 2023-11-11 | 2 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-06 R to 2023-11-06 S; 2023-11-13 F to 2023-11-20 T
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Shreyas | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 4 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-06 R to 2023-11-13 M
Model Selection | Shreyas | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 2 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-13 M to 2023-11-13 W
Data Pre-Processing | Harshith | 2023-11-15 | 2023-11-20 | 5 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-13 W to 2023-11-20 M
Model Coding | Stanley | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 7 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-20 T; 2023-11-27 M
Results Evaluation and Analysis | David | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-27 T to 2023-11-27 R
Evaluation
Model Comparison | Harshith | 2023-11-29 | 2023-12-03 | 4 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Presentation | All | 2023-12-01 | 2023-12-03 | 2 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Recording | All | 2023-12-03 | 2023-12-05 | 2 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-27 U to 2023-12-04 T
Final Report | All | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 6 | bar: 2023-10-02 M; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | NHL Playoff Predictor
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 |  | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06
Project Proposal |  | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 10
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2021-10-07 | 2021-11-16 | 39
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2021-10-18 | 2021-11-24 | 36
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Evaluation |  | 2021-11-24 | 2021-12-07 | 13
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8